## Hoja1
# | ETAPA | FECHA INICIO | FECHA FIN | 1 - 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 | 17 - 37 | 38 - 41 | 42 - 52 | 53 | 54 - 65 | 66
A | Estudio de factibilidad y acciones preliminares | 2017-01-15 | 2017-01-25
B | Educcion de requisitos | 2017-02-01 | 2017-03-01
C | Diseño del prototipo | 2017-03-02 | 2017-04-01
D | Corroborar diseño con requisitos | 2017-04-01 | 2017-04-05
E | Desarrollo del prototipo | 2017-04-10 | 2017-09-15
F | Pruebas del prototipo | 2017-09-15 | 2017-10-15
G | Refinamiento del prototipo | 2017-11-15 | 2018-02-01
H | Análisis y evaluación el prototipo por parte del cliente | 2018-02-15 | 2018-02-16
I | Refinamiento del prototipo | 2018-03-01 | 2018-06-01
J | Entrega para producción | 2018-09-15 | 2018-09-20
K | Seguimiento del sistema | 2018-09-20 | -